## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | Sitio Ignacio Ramírez
Fecha
Elaborado por | Luis David Arévalo Sánchez
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Katy Maciel Estrada Treviño
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Luis David Arévalo Sánchez
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
0.1 |  | Luis David Arévalo Sánchez | inicio de la base de datos de resquerimientos funcionales.

## Control de cambios
[LOGO]
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Base de Datos
[LOGO]
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RF_001 | Autentificación de Usuario | El Sistema podrá ser consultado por cualquier usuario dependiendo de la cuenta que tenga. |  | si |  | Si | Media | En proceso |  | En proceso
RF_002 | Registrar Ususario | El sistema permitirá al usuario (alumnos, docentes, directivos o padres de familia) mediante un correo y una contraseña para saber la prioridad qué tiene en el sistema |  | si |  | si | Media | En proceso |  | Terminado
RF_003 | Consultar Información | Consultar información académica: Muestra información generral sobre los cuersos que la institución ofrece, en qué consiste, duración por periodo academico |  | Si |  | si | Media | En proceso |  | Cancelado
RF_004 | Consultar Materias | Consultar Materias: el sistema muestra el plan de estudios que se sigue en la institución |  | Si |  | Si | Media | En proceso |  | Cumplido
RF_005 | Consultar informacón | Consultar información de eventos: muestra a los usuarios información relevante a noticias u eventos planificados |  | Si |  | Si | Media | En proceso
RF_006 | Modificar Contenido | Permite al administrador modificar datos de los usuarios, materias y cuentas creadas |  | Si |  | Si | Media | En proceso
RF_007 | Agregar Preguntas Frecuentes | Mediante un chequeo echo por el administrador de sitio web ve los comentarios más comunes y si ve más de 7 comentarios diciendo parcialmente lo mismo el administrador del sitio la agrega como pregunta frecuente | [5 empty] | Cancelado
RF_008 | Modificar Usuario | Permite modificar la información de un usuario mediante su id y conociendo la información del usuario que está siendo modificado. | [5 empty] | Cumplido
RF_009 | Agregar Comentario | Mediante los parámetros (e-mail, comentario) permite poder dejar un comentario por parte de algun usuario del sitio | [5 empty] | Cumplido
RF_010 | Agregar materia | Permite agregar o registrar las materias que componen el plan de esudios que rige la primaria con las variables (id_materia. Nombre, nombreProfesor, curp_profesor | [5 empty] | Cancelado
RF_011 | Modificar Materia | Permite modificar los campos de alguna de las materias previamente agregadas mediante el id_ materia | [5 empty] | En proceso
RF_012 | Agregar noticia | El sistema permitira agregar noticia para mantener informados a los padres de familia, maestros sobre algunas de las cuestiones mediante el (id_notica, contenido. Fecha) | [5 empty] | Cumplido
RF_013 | Mdificar noticia | El sistema permitira modificar las noticias previamente agragadas mediante el id_noticia, pero el campo id no se permite editar | [5 empty] | Cancelado
RF_014 | Regitrar Grupo | El sistema permitira registrar los gurpos con las distintas materias que llevaran dicho grupo mediante los parametros de id_grupo, nombreGrupo, id_Materia | [5 empty] | Cumplido
RF_015 | Agregar Calificación | El sistema permitira que los maestros agregen las calificaciones de los alumnos que les correspondan mediante los parametros id_calificación, id_materia, calificación, cur_profesor, curp_alumno | [5 empty] | Cumplido
RNF_001 | interfaz del sistema | El sistema debe tener una interfaz de uso intuitivo y sencillo | [5 empty] | Cancelado
RNF_002 | Ayuda en el uso del sistema | La interfaz debe estar complemenda con en uen sistema de ayuda (la administración puede recaer en personal con poca experiencia en el uso de aplicaciones informaticas | [5 empty] | Cumplido
RNF_003 | Diseño de interfaz a la caracteristica del sitio web | La interfaz de usuario debe ajustarce a las caracteristicas de la web de la institución, dentro de la cual estará incorporado el sistema de gestion de proseso y el inventario | [5 empty] | Cancelado
RNF_004 | Desempeño | Garantizar el desempeño del sistema informatico a los diferentes usuarios. En este sintido la información almacenada o registros realizados podrán ser consultados y actualizados permanente y simultaniamente, sin que se afecte el tiempo de respuesta | [5 empty] | En proceso
RNF_005 | Nivel de ususario | Facilidades y controles para permitir el acceso a la información al personal autorizado a travéz de internet, con la intención de sonsulta y subir información pertinente para cada una de ellas. | [5 empty] | Cumplido
RNF_006 | confiabilidad continúa del sistema | La disponibilidad del sistema debe ser continua con un nivel de servicio para los usuarios de 7 días por 24 horas, garantizando un esquema adecuado que permita la posible falla en cualquiera de sus componentes, contar con una contingencia, generación de alarmas.
RNF_007 | Seguridad en información | Garantizar la seguridad del sistema con respecto a la información y datos que se manejan tales sean documentos, archivos y contraseñas.
RNF_008 | Colores del sitio | se lleva a casó la selección de colores mediante las tonalidades que el cliente quiere que tenga el sitio web que está por desarrollarse.
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.